УТВЕРЖДЕН

Решением Ученого совета

БГПУ им.М.Акмуллы

от «13» мая 2024 г.

(протокол № 10)

Председатель Ученого совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Т.Сагитов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**План мероприятий**

**по проведению процедуры выборов ректора**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****выполнения** | **Результат по итогам выполнения** |
|  | Начало процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 07.05.2024 | Издание приказа о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы». |
|  | Подготовка проектов:* положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»;

- плана мероприятий по проведению процедурывыборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 13.05.2024 | Рассмотрение и утверждение на заседании Ученого совета университета  |
|  | Проведение Ученого совета по утверждению:* Плана мероприятий по проведению процедурывыборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»;
* Положения о процедуре выборов ректораФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» (в новой редакции);
* состава Комиссии по подготовке и проведениювыборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»;

председателя и заместителя Комиссии по выборам ректора.  | 13.05.2024 | Решение Ученого совета,Приказ ректора о составе Комиссии |
|  | Проведение заседания Комиссии по выборамректора по избранию секретаря Комиссии по выборам ректора; определение обязанностей членов комиссии | 13.05.2024 | Протокол Комиссии по выборамректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» |
|  | Размещение на сайте университета Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы», Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректораи состава Комиссии по выборам ректора  | 13.05.2024 | Размещение на сайте университетаПоложения о процедуре выборовректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы», Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора и состава Комиссии по выборам ректора  |
|  | Выдвижение кандидатов на должность ректораФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 13.05.2024-10.00 ч. 03.06.2024 | Выписка из протокола заседанияструктурных подразделений, трудовыхколлективов, самовыдвижение |
|  | Представление полного комплекта документовкандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» в Комиссию по выборам ректора | 13.05.2024-10.00 ч. 03.06.2024 | Пакет документов в соответствии с Положением о процедуре проведениявыборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» |
|  | Утверждение на заседании ученого совета спискакандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» в Комиссию по выборам ректора | 04.06.2024 | Выписка из протокола заседанияученого совета |
|  | Представление списка и документов кандидатов вАттестационную комиссию Министерства просвещения РФ | 07.06.2024 |  |
|  | Заседание Аттестационной комиссии Министерствапросвещения РФ | Согласнографику работыАттестационнойкомиссииМинистерствапросвещения РФ |  |
|  | Проведение заседания ученого совета по утверждению даты проведения Конференции по выборам ректора и норм представительства на Конференции | По согласованию сМинистерствомпросвещения РФ | Протокол заседания Ученого совета, Приказ об утверждении даты Конференции и норм представительства |
|  | Размещение на официальном сайте и доскахобъявлений Университета:* утвержденного Аттестационной комиссией Министерства просвещения РФ списка кандидатов;
* Программ кандидатов и тезисов программ на официальном сайте;
* информации о дате и месте проведения Конференции
 | Не позднее 7дней до датыпроведенияКонференции | Информация на сайте и стендах |
|  | Агитация кандидатов | Со дня размещениясогласованногоАттестационной комиссией Министерства просвещения РФсписка кандидатов на должность ректора / заканчивается за один день до даты проведения Конференции |  |
|  | Проведение Конференции по выборам ректораФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | Посогласованию сМинистерствомпросвещения РФ | Протокол Конференции |
|  | Направление документов в Аттестационнуюкомиссию Министерства просвещения РФ | Послеподведенияитогов выборовректора |  |