УТВЕРЖДЕН

Решением Ученого совета

БГПУ им.М.Акмуллы

от «13» мая 2024 г.

(протокол № 10)

Председатель Ученого совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Т.Сагитов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**План мероприятий**

**по проведению процедуры выборов ректора**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **выполнения** | **Результат по итогам выполнения** |
|  | Начало процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 07.05.2024 | Издание приказа о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы». |
|  | Подготовка проектов:   * положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»;   - плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 13.05.2024 | Рассмотрение и утверждение на заседании Ученого совета университета |
|  | Проведение Ученого совета по утверждению:   * Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»; * Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» (в новой редакции); * состава Комиссии по подготовке и проведению выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»;   председателя и заместителя Комиссии по выборам ректора. | 13.05.2024 | Решение Ученого совета,  Приказ ректора о составе Комиссии |
|  | Проведение заседания Комиссии по выборам ректора по избранию секретаря Комиссии по выборам ректора; определение обязанностей членов комиссии | 13.05.2024 | Протокол Комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» |
|  | Размещение на сайте университета Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы», Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора и состава Комиссии по выборам ректора | 13.05.2024 | Размещение на сайте университета Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы», Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора и состава Комиссии по выборам ректора |
|  | Выдвижение кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | 13.05.2024-  10.00 ч. 03.06.2024 | Выписка из протокола заседания структурных подразделений, трудовых коллективов, самовыдвижение |
|  | Представление полного комплекта документов кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» в Комиссию по выборам ректора | 13.05.2024-  10.00 ч. 03.06.2024 | Пакет документов в соответствии с Положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» |
|  | Утверждение на заседании ученого совета списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» в Комиссию по выборам ректора | 04.06.2024 | Выписка из протокола заседания ученого совета |
|  | Представление списка и документов кандидатов в Аттестационную комиссию Министерства просвещения РФ | 07.06.2024 |  |
|  | Заседание Аттестационной комиссии Министерства просвещения РФ | Согласно графику работы Аттестационной комиссии Министерства просвещения РФ |  |
|  | Проведение заседания ученого совета по утверждению даты проведения Конференции по выборам ректора и норм представительства на Конференции | По согласованию с Министерством просвещения РФ | Протокол заседания Ученого совета, Приказ об утверждении даты Конференции и норм представительства |
|  | Размещение на официальном сайте и досках объявлений Университета:   * утвержденного Аттестационной комиссией Министерства просвещения РФ списка кандидатов; * Программ кандидатов и тезисов программ на официальном сайте; * информации о дате и месте проведения Конференции | Не позднее 7 дней до даты проведения Конференции | Информация на сайте и стендах |
|  | Агитация кандидатов | Со дня размещения согласованного Аттестационной комиссией Министерства просвещения РФ списка кандидатов на должность ректора / заканчивается за один день до даты проведения Конференции |  |
|  | Проведение Конференции по выборам ректора ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы» | По  согласованию с Министерством просвещения РФ | Протокол Конференции |
|  | Направление документов в Аттестационную комиссию Министерства просвещения РФ | После подведения итогов выборов ректора |  |