# Приложение № 1

# к Регламенту организации работы Функционального проектного офиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: проректор по научной и инновационной деятельности БГПУ им.М.Акмуллы ___________ / _____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

Основные принципы взаимодействия проектной группы и функционально-проектного офиса

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Ведущий специалист по координации проектов | Инициатору проекта | По запросу | Электронная почта, телефонная связь |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Ведущий специалист по координации проектов | Проректору по научной и инновационной деятельности, Инициатору проекта | Еженедельно | Электронная почта, телефонная связь |
|  | Документы и информация по проекту | Специалист по поддержке проектной деятельности, Специалист по портфельному управлению | Руководителю проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Руководитель проекта | Ведущему специалисту по координации проектов | Не позже дня контрольного события по паспорту проекта | Электронная почта |
|  | Отчет об окончании блока работ проекта | Руководитель проекта | Ведущему специалисту по координации проектов | Согласно сроков паспорта проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Руководитель проекта | Специалисту по поддержке проектной деятельности, Специалисту по портфельному управлению | В случае внесения изменений в паспорт проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Руководитель проекта | Ведущему специалисту по координации проектов, Специалисту по поддержке проектной деятельности, Специалисту по портфельному управлению | В день поступления информации | Электронная почта, телефонная связь |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Ведущему специалисту по координации проектов | Не реже 1 раз в месяц | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Ведущий специалист по координации проектов, Специалист по поддержке проектной деятельности, Специалист по портфельному управлению | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Руководитель функционально-проектного офиса, Ведущий специалист по координации проектов | Адресаты | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель функционально-проектного офиса | Проректору по научной и инновационной деятельности, Руководителю проекта | По окончанию проекта | Совещание, письменный отчет |