**Регламент организации работы**

Для начала этапа инициации проекта инициатор проекта направляет заявку *(Приложение №2)* в Функциональный проектный офис *(дальше ФПО)* на открытие проекта и смету расходов по проекту *(Приложение №3),* для прохождения экспертизы заявки по формальной статистике.

В течение 10 рабочих дней [заявка](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1609/prilozhenie_1_k_reglamentu_zayavka_na_otkrytie_proekta.doc) и [смета](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1609/prilozhenie_2_k_reglamentu_smeta_rashodov_po_proektu.doc) подлежат рассмотрению проректором по научной и инновационной деятельности для определения целесообразности реализации проекта.

На основании протокола заседания комиссии *(Приложение №4)* ФПО обеспечивает подготовку и подписание приказа ректора БГПУ им.М.Акмуллы о реализации проекта и утверждении состава рабочих групп. Руководитель проекта обеспечивает разработку [паспорта проекта *(Приложение №5)*.](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1609/prilozhenie_3_k_reglamentu_nadopasport_proekta.doc)

На этапе исполнения проекта по завершению выполнения каждого блока работ календарного графика работ по проекту руководитель проекта предоставляет в ФПО [отчёт об окончании блока работ](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1609/prilozhenie_4_k_reglamentu_otchet_ob_okonchanii_bloka_rabot_proekta.doc) проекта *(Приложение №6)*.

В случае изменений условий при исполнении проектов, руководитель инициирует внесение изменений в проектную документацию. Изменения паспорта проекта осуществляются посредством заполнения [ведомости изменений проекта *(Приложение №7)*,](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1609/prilozhenie_5_k_reglamentu_vedomost_izmeneniy.doc) которая согласовывается с проректором научной и инновационной деятельности, утверждается ректором БГПУ им.М.Акмуллы, предоставляется в ФПО и является неотъемлемой частью проекта.

После завершения исполнения проекта руководитель проекта в течение 5 рабочих дней представляет [итоговый отчет по проекту](https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1803/itogovyy_otchet_2018_%282%29.doc) *(Приложение №8)*.