Приложение № 1 к

Положению о конкурсе научных работ и инновационных проектов, выполняемых студентами и молодыми учеными

Номер заявки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата получения заявки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается при получении заявки)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Акбутина Диана Даяновна |
| Институт/Факультет, курс, группа | ИП. 3 курс, ПО\_НО\_31-16 |
| Контактные данные: телефон, e-mail | 89377860318, dianka.akbutna@mail.ru |
| Дата, месяц, год рождения | 07/08/1998 |
| Ф.И.О. участника (ов) проекта | Савельева Екатерина Александровна, Акбутина Зульфия Марсовна, Бакиева Гульгена Максуровна, Ботвич Анастасия Алексеевна, Сафин Ильназ Ильсурович, Габидуллина Миляуша Данияровна |
| Название проекта | Школа эстетического воспитания  |
| Направление работы/проекта | Социальный проект  |
| Сроки реализации работы/проекта  | 03.09.19-13.12.19 |
| Краткое содержание работы/проекта |  «Школа эстетического воспитания» – это уникальный авторский, интенсивный курс, деятельность которого заключается в формировании гармонично развитой личности посредством эстетического воспитания.Эстетическое воспитание способствует обогащению эмоциональной сферы личности и обогащению чувственного опыта. Оно повышает познавательную активность, влияет на познание нравственной стороны окружающего мира и даже оказывает действие на физическое развитие ребенка.В нашей школе воспитанницы приюта обучаются искусству благородного дефиле, мастерству фотопозирования, хореографии, рукоделию, основам этикета и техники речи, основам стиля, визажа, диетологии , косметологии. Также курс включает в себя посещения театров, музеев, литературных вечеров и интерактивные лекции, направленные на укрепление морально-нравственных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. |
| Бюджет проекта с указанием источников финансирования | Личный вклад | 7 900 руб. |
| Привлеченные средства | 46 500 руб. |
| Запрашиваемые средства | 100 000 руб. |
| Общий бюджет проекта | 154 400 руб. |
| Перечень прилагаемых документов |  |

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись руководителя проекта: | Дата направления заявки: |

 Приложение № 2 к

Положению о конкурсе научных работ и инновационных проектов, выполняемых студентами и молодыми учеными

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

(заполняя настоящую карту, используйте приведенные комментарии; при подготовке окончательной версии описания, комментарии удалите)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Характеристика работы/проекта |
|  | Название проекта | Школа эстетического воспитания |
|  | Проблема  | Как показывает статистика, выпускницы детских домов нередко сталкиваются с затруднениями социального и психологического характера. Им бывает сложно адаптироваться в обществе, выстроить межличностные отношения, создать семью. Одним из решением данных проблем психологического и социального характера является формирование гармонично развитой личности путем эстетического воспитания. Гармонически развитый человек не может не стремиться жить и работать красиво. Склонность к эстетическому восприятию действительности у детей проявляется довольно рано. В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям».Мне очень хочется помочь юным воспитанницам детских домов и приютов обрести уверенность в себе, раскрыть свое очарование, женственность, творческое начало и бесконечную, сияющую красоту.  |
|  | Цели и задачи проекта | Цель проекта «Школа эстетического воспитания» - формирование гармонично развитой личности Задачи проекта: -формирование эстетического вкуса детей -формирование позитивного отношение к окружающему миру- формирование морально-нравственных и этических ценностей; -развитие умения чувствовать и видеть красоту в природе, искусстве, поступках и людях; -воспитание художественного вкуса; -формирование художественно-эстетических умений;-гармонизация эмоционального состояния личности; |
|  | Целевая аудитория проекта | Воспитанницы ГБУ Социальный приют для детей и подростков ГО г. Уфа РБ |
|  | Деятельность в рамках проекта | « Школа эстетического воспитания » – это уникальный авторский, интенсивный курс, деятельность которого заключается в формировании всесторонне развитой личности. Воспитанницы приюта обучаются искусству благородного дефиле, мастерству фотопозирования, хореографии, рукоделию, основам этикета и техники речи, основам стиля, визажа, диетологии и косметологии, также курс включает в себя интерактивные лекции, направленные на укрепление морально-нравственных ценностей и пропаганду здорового образа жизни.Длительность курса составляет 4 месяца;В неделю проводится 4 занятия по разным дисциплинам;1 занятие длится 40 минут;Занятия проводятся непосредственно руководителем проекта, деятелями в сфере культуры, красоты и искусства, специалистами в сфере психологии, а также активными и неравнодушными студентами на добровольческих началах; |
|  | План-график реализации проекта |  Приложение 2.1. |
|  | Имеющийся задел по научной работе | Диплом II степени регионального молодёжного форума «Смарт-тау- 2018».Сертификат об участии на молодежном форуме ПФО «Иволга-2018» |
|  | Ожидаемые результаты проекта | Качественные показатели: 1. Формирование у воспитанниц детских домов и приютов творческого отношения к себе, окружающему миру; 2. Укрепление морально-нравственных и этических ценностей; 3. Устранению подростковых комплексов, проблем переходного периода; 4. Формирование представления здорового образа жизни; 5. Формирование художественно-эстетического вкуса;  6. Повышение уровня внутренней культуры личности и ее гармонизация в целом; Количественные показатели: 1. Проведение десяти занятий дефиле; 2. Проведение восьми лекций и тренингов, направленных на укрепление морально-нравственных ценностей и пропаганду здорового образа жизни; 3. Проведение трех занятий оздоровительной гимнастикой; 4. Проведение четырех занятий по искусству визажа; 5. Проведение пяти занятий танцами; 6. Проведение четырех занятий арт-терапии; 7. Проведение двух занятий по актерскому мастерству; Проведение четырех занятий по рукоделию 8. Проведение трех занятий по искусству фотопозирования; 9. Проведение двух занятий по изучению основ стилистики; 10. Проведение одного занятия по основам косметологии; 11. Проведение четырех занятий по изучению основ этикета; 12. Проведение четырех занятий по технике речи; 13. Проведение одного занятия по организации пространства 14. Проведение одного занятия по изучению основ диетологии; 15. Проведение профессиональной фотосессии: «Принцесса» в красивых праздничных платьях; 16. Проведение конкурса красоты и грации «Королева красоты» ; 16. Проведение выпускного вечера ;Проект будет успешно реализован при достижении вышеперечисленных качественных и количественных показателей. Качественные результаты будут определены профессиональными психологами с помощью методик и психологических тестов, которые воспитанницы приюта пройдут на начальном этапе обучения и по окончанию курсов. |
|  | Устойчивость проекта и его дальнейшее развитие | Сохранение с выпускницами «Школы красоты» дружеских отношений, курирование их на республиканских конкурсах, оказание бесплатной психологической помощи квалифицированными специалистами; |
|  | PR-план продвижения проекта | Публикации в социальных сетях и новостной ленте официального сайта БГПУ им.М.Акмуллы  |
|  | Резюме руководителя проекта | Акбутина Диана Даяновна- студентка 3курса БГПУ им. М.Акмуллы направления начальное образование-посол русского языка в мире - Мисс Зауралья-2015-волонтер молодежного отряда «Палитра» ИП; -финалистка Всероссийского конкурса социально ответственных девушек «Мисс молодежь-2017» - руководитель проекта «Солнечные краски» - педагог по восточным танцам и дефиле АНО «Театр-дефиле «Хомай»»  |
|  | Резюме основных исполнителей проекта | Савельева Екатерина Александровна- к.п.н., доцент кафедры теорий и методик начального образования, руководитель волонтерского отряда «Палитра» ИП БГПУ им.М.Акмуллы, серебряный волонтер;Акбутина Зульфия Марсовна- педагог-дефектолог, методист ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр;Бакиева Гульгена - студентка 3 курса БГПУ им. М.Акмуллы, направление начальное образование, волонтер молодежного отряда «Палитра»; Сафин Ильназ Ильсурович – студент 3 курса БГПУ им. М.Акмуллы, направление начальное образование, волонтер молодежного отряда «Палитра»;Ботвич Анастасия Алексеевна- студентка 3 курса БГПУ им. М.Акмуллы, направление начальное образование, волонтер молодежного отряда «Палитра»;Партнеры проекта: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр; Волонтерский отряд «Палитра» Института педагогики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» |

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись руководителя проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Приложение № 2.1 к

Положению о конкурсе научных работ и инновационных проектов, выполняемых студентами и молодыми учеными

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Название мероприятия  | Ответственное лицо  |
| 03.09.19 | Знакомство+ психологическая диагностика  | Акбутина Д.Д., Акбутина З.М. |
| 03.09.19 | Искусство дефиле | Акбутина Д.Д. |
| 05.09.19 | Основы этикета | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М. |
| 05.09.19 | Искусство дефиле | Акбутина Д.Д. |
| 10.09.19 | Арт-терапия | Акбутина Д.Д., Габидуллина М. Д. |
| 10.09.19 | Искусство дефиле | Акбутина Д.Д. |
| 12.09.19 | Основы этикета | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М. |
| 12.09.19 | Музыкотерапия  | Акбутина Д.Д., Габидуллина М. Д. |
| 17.09.19 |  Тренинг | Акбутина Д.Д., Акбутина З.М. + приглаенный специалист  |
| 17.09.19 |  Тренинг | Акбутина Д.Д, Акбутина З.М. + приглаенный специалист |
| 19.09.19 | Актерское мастерство  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 19.09.19 | Сказкотерапия  | Акбутина Д.Д., Габидуллина М. Д., Сафин И.И. |
| 24.09.19 | Основы стилистики  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист  |
| 24.09.19 |  Арт-терапия   | Акбутина Д.Д., Савельева Е.А. |
| 26.09.19 | Актерское мастерство  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 26.09.19 | Основы стилистики | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 01.10.19 | Основы косметологии  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 01.10.19 | Актерское мастерство | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 03.10.19 | Рукоделие | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М., Габидуллина М.Д. |
| 03.10.19 | Рукоделие  | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М., Габидуллина М.Д. |
| 08.10.19 | Тренинг | Акбутина Д.Д., Акбутина З.М. + приглашенный специалист |
| 08.10.19 | Тренинг | Акбутина Д.Д., Акбутина З.М. + приглашенный специалист |
| 10.10.19 | Диетология и спорт | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 10.10.19 | Оздоровительная гимнастика | Акбутина Д.Д. |
| 15.10.19 | Посещение музея  | Акбутина Д.Д. |
| 15.10.19 | Посещение музея  | Акбутина Д.Д. |
| 17.10.19 | Хореография  | Акбутина Д.Д. |
| 17.10.19 | Оздоровительная гимнастика  | Акбутина Д.Д. |
| 22.10.19 | Рукоделие  | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М., Габидуллина М.Д. |
| 22.10.19 | Рукоделие  | Акбутина Д.Д., Бакиева Г.М., Габидуллина М.Д. |
| 24.10.19 | Хореография  | Акбутина Д.Д. |
| 24.10.19 | Музыкотерапия  | Акбутина Д.Д., Габидуллина М. Д. |
| 29.10.19 | Визаж | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист. |
| 29.10.19 | Визаж  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 31.10.19 | Коса-девичья краса | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 31.10.19 | Коса-девичья краса  | Акбутина Д.Д. + приглашенный специалист |
| 05.11.19 | Искусство дефиле  | Акбутина Д.Д. |
| 05.11.19 | Хореография  | Акбутина Д.Д. |
| 07.11.19 | Фотопозирование  | Акбутина Д.Д.  |
| 07.11.19 | Хореография  | Акбутина Д.Д. |
| 12.11.19 |  Фотопозирование  | Акбутина Д.Д. |
| 12.11.19 | Хореография  | Акбутина Д.Д. |
| 14.11.19 | Посещение театра | Акбутина Д.Д. |
| 14.11.19 | Посещение театра  | Акбутина Д.Д. |
| 19.11.19 | Техника речи | Акбутина Д.Д., Ботвич А.А. |
| 19.11.19 | Хореография | Акбутина Д.Д. |
| 21.11.19 | Фотосессия | Акбутина Д.Д. |
| 21.11.19 | Фотосессия | Акбутина Д.Д. |
| 26.11.19 | Техника речи  | Акбутина Д.Д, Ботвич А.А. |
| 26.11.19 | Психологическая диагностика  | Акбутина Д.Д., Акбутина З.М. |
| 28.11.19 | Генеральная репетиция выпускного вечера  | Акбутина Д.Д., Савельева Е.А. |
| 28.11.19 | Генеральная репетиция выпускного вечера | Акбутина Д.Д., Савельева Е.А. |
| 30.11.19 | Выпускной вечер (проведение конкурса красоты и грации «А ну-ка, девочки» ) | Акбутина Д.Д. |
| 30.11.19 | Выпускной вечер (проведение конкурса красоты и грации «А ну-ка, девочки» ) | Акбутина Д.Д. |
| 01.12.19.-13.12.19  | Подведение итогов, заполнение отчетной документации  | Акбутина Д.Д., Савельева Е.А., Акбутина З.М., Бакиева Г.М., Сафин И.И., Габидуллина М.Д., Ботвич А.А. |

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись руководителя проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Приложение № 3 к

Положению о конкурсе научных работ и инновационных проектов, выполняемых студентами и молодыми учеными

СМЕТА РАСХОДОВ

(указывается в рублях)

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ СРЕДСТВА

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Фотостудия | 1500/час | 3 часа | 4500 |
|  **Итого: 4500 руб** |

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Заказ микроавтобуса  | 700 руб/час | 4 ч | 2800 |
| **Итого : 2800 руб** |

ПОЛИГРАФИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Печать логотипа проекта на кружках ( в качестве подарков для воспитанниц школы , команды проекта, волонтеров, администрации приюта) | 200 | 30 | 6000 |
| **Итого: 6000** |

КАНЦЕЛЯРИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Ватман  | 15 | 6 | 90 |
| 2 | Упаковка листов А4  | 95 | 2 | 285 |
| **Итого: 375** |

ИНЫЕ РАСХОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Туфли для занятий дефиле  | 1400 | 15 | 21 000 |
| 2 | Набор декоративной косметики для воспитанниц школы  | 1130 | 15 | 16 950 |
| 3 | Набор кистей для макияжа для воспитанниц школы | 800 | 15 | 12000 |
| 4 | Пошив нарядных платьев для воспитанниц школы | 1500  | 15  | 22500 |
| 5 | Ленты для награждения воспитанниц колы  | 20 |  15 |  300 |
| 6 | Дипломы для награждения воспитанниц школы  | 25 | 15 | 375 |
| 7 | Рамки для дипломов  | 55 | 15 | 825 |
| 8 | Диадемы для воспитанниц школы  | 200 | 15 | 3000 |
| 9 | Благодарственные письма для воспитателей и администрации приюта  | 25 | 5 | 125 |
| 10 | Благодарственные письма волонтерам проекта и членам команды  | 25 | 10 | 250 |
| 11 | Услуги фотографа | 3000 руб/час | 3 | 9000 |
| **Итого: 86 325 руб**  |

**ИТОГО ПО ЗАПРАШИВАЕМЫМ СРЕДСТВАМ: 100 000 РУБ. ( БЕЗ УЧЕТА НДФЛ )**

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Набор ухаживающей косметики | 1200 | 15 | 18 000 |
| 2 | Букеты цветов для воспитанниц школы  | 700 | 15 | 10 500 |
| 3 | Услуги визажистов  | 800 | 15 | 12 000 |
| 4 | Аренда вечерних платьев для фотосессии  | 1200  | 5 | 6000 |
| Итого: 46 500  |

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  наименование статьи расходов | стоимость единицы услуги (руб.) | Кол-во | Всего(руб.) |
| 1 | Оформление помещения для выпускного бала | 2500 | 1 | 2500 |
| 2 | Торты для чаепития  | 400 | 3 | 1200 |
| 3 | Пицца | 600 | 5 | 3000 |
| 4 | Поезд на общественном транспорте  | 25  |  48 | 1200 |
| Итого: 7900 |

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 154 400 руб.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись руководителя проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

 Приложение № 4 к

Положению о конкурсе научных работ и инновационных проектов, выполняемых студентами и молодыми учеными

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, информация об образовании, о трудовой деятельности) могут быть размещены в общедоступных источниках информации. При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», информации.

Настоящее согласие действительно до 20.12.2019.

Согласие может быть отозвано по личному заявлению субъекта персональных данных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)